UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

SEP 0171 – Gerenciamento de Projetos - PROF. MARCEL

Nome:_______________________________________________________________________________ N.:______________________ Data:___________________

Nome:_______________________________________________________________________________ N.:______________________ Data:___________________

Questões:

1. ASSINALAR VERDADEIRO OU FALSO. (1,5)

(	)O documento – Escopo do Projeto tem como objetivo declarar em detalhes todas as atividades, precedências, durações e recursos do projeto;

(	)Numa rede onde todas as atividades apresentam folgas totais iguais a “zero” (FT = 0)  todos os caminhos desta rede são críticos.

(	)Uma atividade não crítica pode ser programada em qualquer data (posição) dentro de seu tempo disponível, sem alterar a programação das demais atividades do projeto.

(	)Ao reprogramar uma atividade não critica e utilizarmos além da sua folga livre, mas dentro de sua folga total, obrigatoriamente a data final de entrega do meu projeto será alterada.

(	)Na solução de um problema de limitante máximo de recursos, atrasou-se uma atividade crítica em um dia. Isto indica necessariamente que todas as atividades do projeto ganharão um dia a mais para serem reprogramadas.

(	)A WBS é um diagrama que indica todas as atividades a serem executadas com suas respectivas precedências, para que todos os entregáveis sejam atingidos.

2. Construir o diagrama de rede (Método Americano) (0,75):

| ID. | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Precedências Diretas | ----- | A | A | B | B | C | D,E | C | H,F |

3. Adotando o projeto indicado a seguir:

3.1) Identificar o(s) caminho(s) crítico(s)? (0,25)

3.2) Indicar quais são a PDT, UDI, UDT e PDI das atividades, correspondentes aos último e penúltimo dígitos do seu n. USP?  (0,75)

3.3) Qual(is) atividade(s) possui mais tempo para ser atrasada(s) sem alterar o prazo final do projeto? Porque? (0,75)

3.4) Montar o diagrama pert/cpm (Gráfico de Gantt);(0,75)

3.5) Montar o Histograma de recursos – adotar programação CEDO;(0,75)

3.6) Encontrar uma programação viável para a utilização Máxima de 6 unidades de recurso por período; (indicar no próprio diagrama pert/cpm a programação encontrada, numerar a seqüência de reprogramação adotada (adotar a programação de partida como a Programação CEDO). (1,0)

| dig | ativ. | dur. | rec. |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | A | 2 | 2 |
| 1 | B | 2 | 3 |
| 2 | C | 1 | 4 |
| 3 | D | 3 | 1 |
| 4 | E | 2 | 3 |
| 5 | F | 4 | 3 |
| 6 | G | 1 | 3 |
| 7 | H | 3 | 2 |
| 8 | I | 2 | 1 |
| 9 | J | 1 | 2 |

| ativ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3) Dar continuidade a aplicação do método de Aceleramento Racional, realizando as próximas DUAS iterações (durações do projeto: 10 e 9 meses), considerando que: (2,0)

- a atividade “D” já foi acelerada nas duas iterações anteriores;

- ao aplicar o método de aceleramento racional, fornecer todos os dados: redes caminho crítico, custos: direto, indireto e total, opções de aceleramento com seus respectivos custos marginais e a opção escolhida;

- os dados sobre o projeto são fornecidos pela tabela

seguinte (a duração está em meses e os custos em $):

| ATIVIDADES | PRECEDÊNCIA | DURAÇÃO | CUSTO | DURAÇÃO | CUSTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DIRETA | NORMAL | NORMAL | ACELERADO | MARGINAL |
| A | ---- | 3 | 50 | 2 | 50 |
| B | ---- | 6 | 140 | 4 | 60 |
| C | ---- | 2 | 50 | 1 | 30 |
| D | A | 5 | 100 | 3 | 40 |
| E | C | 2 | 55 | 2 | ---- |
| F | A | 7 | 115 | 5 | 30 |
| G | B,D | 4 | 100 | 2 | 70 |

| DURAÇÃO | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUSTO INDIRETO | 900 | 820 | 740 | 700 | 660 | 620 | 600 | 580 |

REDE – Atividade D já celerada em UMA unidade de tempo!

4) Para o projeto indicado a seguir, considerar os te(s)  indicados na rede. Para a atividade H as durações probabilísticas são a=1, b=7 e m=4.  Os (te2 já estão calculados e indicados na tabela, com exceção da atividade H. 	Pergunta-se:

a)Qual o prazo final do projeto - teProjeto? Qual a sua variância do projeto (te2 Projeto?

b) Qual a probabilidade do projeto terminar num prazo igual ou inferior a 10 SEM? (0,5)

c) Qual o prazo que garante 30% de chance para o término do projeto dentro desse prazo? (0,5)

d) Qual a probabilidade do projeto terminar num prazo maior ou igual a 15,5 SEM? (0,5)

| ATIVIDADES | A | B | C | D | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (te2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 3 | 5 | ? |

# Text boxes

F

C

4

2

G

A

J

H

8

7

5

1

D

B

I

E

6

3

3

D

5

G

1

E

3

F

C

4

5

B

2

A

H