Plano de atividades do Mestrado Profissional

|  |  |
| --- | --- |
| Fluxo/atividade/momento |  |
| Inicio Janeiro/2022 |  |
| Jan-dez/2022 | Créditos disciplinas |
| Jan -2023  (entrega do projeto na secretaria) | Projeto de pesquisa para submissão ao Exame de Qualificação |
| Realizar a banca março-2023 | Ajustes no projeto |
| Envia o projeto para o trabalho (SES) | Termo de anuência para utilizar os dados |
| OBS: assim que terminar o projeto, o mesmo pode ser submetido ao CEP; não é necessária a aprovação em Exame de Qualificação. | |
| Cadastrar na Plataforma Brasil | Submetendo para o Comitê de Ética em Pesquisa (2meses) |
| Coleta de dados a partir da aprovação do Exame de Qualificação (junho) | Trabalho de campo (junho-set) |
| Organização e Análise dos dados | (agosto –novembro) |
| Escrever a dissertação | (dez/2022 – dez/2023) |
| Depósito da dissertação | Jan/2024 |
| Pré-banca (fev-março) |  |
| Defender e alcançar o título | Abril/2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elaboração do projeto | | |
|  | TEMA | |
|  | TÍTULO DO PROJETO | |
|  | REVISÃO DA LITERATURA | |
| 1. | INTRODUÇÃO (PROBLEMA DE PESQUISA; ASPECTOS IMPORTANTES DO ESTUDO; JUSTIFICATIVA FORMULAÇÃO DE HIPÓTESES) | |
| 2. | OBJETIVOS | |
|  | 2.1 | Geral |
|  | 2.2 | Objetivos Específicos |
| 3. | METODOLOGIA | |
| 4. | RESULTADOS ESPERADOS | |
| 5. | CRONOGRAMA | |
| 6. | ORÇAMENTO | |
| 7. | REFERÊNCIAS | |
| 8. | APÊNDICES  ANEXOS | |