## Plan1
|  | Semestre 1 | [5 empty] | Semestre 2 | [5 empty] | Semestre 3 | [5 empty] | Semestre 4 | [5 empty] | Final Projeto
Atividades VV Calendário >> | Responsavel | M 1 | M2 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 | M 9 | M 10 | M 11 | M 12 | M 1 | M2 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 | M 9 | M 10 | M 11 | M 12 | M 1 | M2 | M 3
Elaboração do Projeto | Valdes | bar: Semestre 1 M 1
Submissão do projeto à Comitê de Ética em Pesquisa do HCRP | Valdes | bar: Semestre 1 M 1
Aprovação do Projeto no CEP | CEP | bar: Semestre 1 M2
Aquisição do material permanente | Jorgete | bar: Semestre 1 M 3
Aquisição do material de consumo | Margarida | bar: Semestre 1 M 3
Coleta das amostras de líquido pleural (24 meses) | Danilo | bar: Semestre 1 M 3 to Final Projeto M2
Realizar PCR para Micobactérias/virus | Luisa | bar: Semestre 1 M 4 to Final Projeto M2
Elaborar relatório parcial do projeto (1 ano) | Benedito | bar: Semestre 2 M 7; Semestre 3 M 1; Semestre 4 M 7; Semestre 4 M 12
Analisar os resultados do PCR | Danilo | bar: Semestre 2 M 8 to Final Projeto M2
Correlacionar os resultados do PCR e da revisão dos casos | Valdes | bar: Semestre 4 M 9 to Final Projeto M2
Apresentar resultados em Congresso da área | Valdes | bar: Semestre 3 M 1; Semestre 4 M 11
Escrever artigo sobre o trabalho | Valdes | bar: Final Projeto M 1 to Final Projeto M 3
Submeter artigo a revista da área para publicação | Valdes | bar: Final Projeto M 3
Elaborar relatório final do projeto | Benedito | bar: Final Projeto M 3

## Plan2
Atividades Projeto Pesquisa - TB Pleural
Pré Projeto
Elaboração e envio do Projeto
Submissão do projeto à Comitê de Ética em Pesquisa do HCRP
Aprovação do Projeto no CEP
Ano 1
Aquisição do material permanente
Aquisição do material de consumo
Coleta das amostras de líquido pleural (12 meses)
Padronização do qRT-PCR para detecção de citocinas
Padronização do qRT-PCR para detecção de citocinas
Testar as amostras
Elaborar relatório parcial do projeto (1 ano)
Ano 2
Analisar os resultados do qRT-PCR
Revisão dos prontuários dos pacientes que foram incluídos no trabalho
Definição de caso de TB pleural a partir dos dados do prontuário
Correlacionar os resultados do qRT-PCR e da revisão dos casos
Apresentar resultados em Congresso da área
Escrever artigo sobre o trabalho
Submeter artigo a revista da área para publicação
Elaborar relatório final do projeto