## Plan1
| Time (days) |  | Cost |  | Maximum Reduction in Time | Crash Cost per day saved
Activity | Normal | Crash | Normal | Crash |  |  | Início Yi | Redução Xi | Término
A | 12 | 9 | 210000 | 270000 | 3 | 20000 | 0 | 0 | 12
B | 23 | 18 | 410000 | 460000 | 5 | 10000 | 0 | 3 | 20
C | 15 | 12 | 290000 | 320000 | 3 | 10000 | 12 | 3 | 24
D | 27 | 21 | 440000 | 500000 | 6 | 10000 | 20 | 0 | 47
E | 18 | 14 | 350000 | 410000 | 4 | 15000 | 24 | 1 | 41
F | 6 | 4 | 160000 | 210000 | 2 | 25000 | 41 | 0 | 47
[8 empty] | Término | 47
[8 empty] | Custo total | 75000

## Plan2
|  | Dias |  | R$
Nó | Predecessor | Normal | Acelerado | C normal | C acelerado | Max redução | Custo/dia | Yi | Xi | Término
Início | [9 empty] | 0
A | Inicio | 10 | 8 | 300 | 400 | 2 | 50 | 0 | 2 | 8
B | Inicio | 15 | 12 | 400 | 600 | 3 | 66.6667 | 0 | 0 | 15
C | A | 12 | 9 | 250 | 400 | 3 | 50 | 8 | 2 | 18
D | A | 8 | 6 | 180 | 300 | 2 | 60 | 30 | 0 | 38
E | C e B | 17 | 14 | 500 | 700 | 3 | 66.6667 | 18 | 0 | 35
F | E | 18 | 13 | 340 | 560 | 5 | 44 | 35 | 5 | 48
G | D | 10 | 6 | 210 | 490 | 4 | 70 | 38 | 0 | 48
Fim | G e F | [6 empty] | 48
[8 empty] | Custo total |  | 420
Tempo normal de 57 dias
| Desejado |  | 48 | dias