## Slide 1
Estrutura Convencional
Cyrela by Pininfarina

## Slide 2
Características da obra
Logística de canteiro
Detalhes de Projeto
Dimensionamento da equipe
Procedimentos executivos relacionados
Sistemas de proteção e segurança
Protótipo de fôrmas
Marquise VM1 - desafio
Evolução da estrutura da torre

## Slide 3: Características da Obra

## Slide 5: O Empreendimento
3 SS + T + Mez + 22 Tipos + Duplex
92 aptos – 4 por andar
Apref= 11.184,40 m²
Asubsolo= 4.576,76 m²
Custo /m² Apriv = R$ 8.276,70

## Slide 6: O Empreendimento

## Slide 7: Logística de Canteiro

## Slide 8: Diretrizes PE.CAN.11
Verificação de infra estrutura disponível (água, esgoto, rede de energia)
Disposição de tapumes no entorno do terreno com a localização de portões de acesso para melhor abastecimento da obra
Execução de lava-rodas
Locação de rampas de escavação
Locação da área de vivência NR18

## Slide 9: Diretrizes PE.CAN.11
Atenção especial à ZMR (restrição de circulação de caminhões)
Local para concretagem (recuo ou rua)
Áreas para estoque
Central de fôrmas
Disposição de resíduos
Locação do novo Stand de Vendas
Estudo de locação de equipamentos de transporte vertical e horizontal

## Slide 10: Projeto de Canteiro

## Slide 11: Detalhes de Projeto

## Slide 12: Projeto de Estrutura - Detalhes

## Slide 13: Projeto de Estrutura - Detalhes

## Slide 14: Projeto de Fôrmas - Detalhes

## Slide 15: Projeto de Fôrmas - Detalhes

## Slide 16: Projeto de Fôrmas - Detalhes

## Slide 17: Projeto de Estrutura - Dados

## Slide 18: Projeto de Estrutura - Dados

## Slide 19: Projeto de Estrutura - Dados

## Slide 20: Projeto de Estrutura - Dados

## Slide 21: Dimensionamento da Equipe

## Slide 22: Mão de obra Própria
Validação do histograma inicial da obra com departamento de planejamento – FOR.57

## Slide 23: Mão de obra Própria
1 Encarregado de Carpintaria
9 Carpinteiros
6 Armadores (Terceirizado)
2 Eletricistas
2 Encanadores
1 Pedreiro
1 Ajudante

## Slide 24: Mão de obra Própria

## Slide 25: Mão de obra Própria

## Slide 26: Mão de obra Própria

## Slide 27: Mão de obra Própria

## Slide 28: Procedimentos executivos relacionados

## Slide 29: Procedimentos PE/POP.EST.01 – Fôrmas PE/POP.EST.02 – Concretagem PE/POP.EST.03 – Armação

## Slide 30: Montagem de Fôrmas Transferência de eixos – 1º Dia do Ciclo

## Slide 31: Montagem de Fôrmas Conferência de esquadro - 1º Dia do Ciclo

## Slide 32: Montagem de Fôrmas Locação de gastalhos - 1º Dia do Ciclo

## Slide 33: Montagem de Fôrmas Montagem de Pilares - 1º Dia do Ciclo

## Slide 34: Montagem de Fôrmas Montagem de Pilares - 1º Dia do Ciclo

## Slide 35: Montagem de Fôrmas Montagem de Pilares - 1º Dia do Ciclo

## Slide 36: Montagem de Fôrmas Montagem de Pilares - 1º Dia do Ciclo

## Slide 37: Montagem de Fôrmas Montagem de Vigas - 1º Dia do Ciclo

## Slide 38: Montagem de Fôrmas Montagem de Lajes - 2º Dia do Ciclo

## Slide 39: Montagem de Fôrmas Montagem de Lajes - 2º Dia do Ciclo

## Slide 40: Montagem de Fôrmas Conferência prumo pilares - 2º Dia do Ciclo

## Slide 41: Concretagem Concretagem de Pilares - 3º Dia do Ciclo

## Slide 42: Montagem de Fôrmas Armação / Instalações / Passantes - 3º Dia do Ciclo

## Slide 43: Montagem de Fôrmas Armação / Instalações / Passantes - 4º Dia do Ciclo

## Slide 44: Montagem de Fôrmas Nivelamento final - 4º Dia do Ciclo

## Slide 45: Montagem de Fôrmas Concretagem de vigas e lajes - 5º Dia do Ciclo

## Slide 46: Montagem de Fôrmas Desforma / Reescoramento

## Slide 47: Sistemas de proteção e segurança

## Slide 48: Sistemas de proteção e segurança EPIs

## Slide 49: Sistemas de proteção e segurança EPCs
SLQA
+
Linha de vida
Bandejas secundárias
Bandeja
primária

## Slide 50: Sistemas de proteção e segurança EPCs
Linha
de vida
Proteção perimetral de concretagem

## Slide 51: Protótipo de Fôrmas

## Slide 52: O Protótipo
Realizado com a fôrma e armação das lajes e vigas do 3º pavimento concluídas.
Avaliar a estrutura desformada do 2º pavimento e a montagem do pavimento superior.
Neste dia a obra deve passar adiante informações que possam estar conflitantes em projeto (passantes, tubulações elétricas...)

## Slide 53: O Protótipo

## Slide 54: Marquise VM1 - desafio

## Slide 55: Marquise VM1

## Slide 56: Marquise VM1

## Slide 57: Marquise VM1

## Slide 58: Marquise VM1

## Slide 59: Marquise VM1

## Slide 60: Marquise VM1

## Slide 61: Marquise VM1

## Slide 62: Marquise VM1

## Slide 63: Marquise VM1

## Slide 64: Evolução da estrutura

## Slide 65: Evolução da Estrutura Cyrela by Pininfarina

## Slide 66
Engº Caio de Lima Silva
Obra Cyrela by Pininfarina