# Estimativa usando use-case points (UCP)

## 1.Cálculo de UCP

O cálculo de UCP [REF3] faz-se por:

UCP = UUCP * TCF * ECF

Onde

UUCP = Unadjusted UCP (UCP não-ajustados)

TCF    = Technical Complexity Factor (fator de complexidade técnica)

ECF   = Environment Complexity Factor (fator de complexidade ambiental)

a.UUCP

O UUCP calcula-se por

UUCP = UUCW + UCW

Onde

UUCW = Unajusted Use Case Weight

UAW = Unajusted Actor Weight

O UUCW calcula-se classificando cada UC de acordo com a tabela a seguir:

O UAW calcula-se classificando cada ator de acordo com a tabela a seguir:

b.TCF

O TCF é calculado por:

Onde os pesos Wi são oriundos da tabela:

E o fator F (Perceived Complexity Factor) é classificado entre 0=irrelevante e 5=importante.

Note-se que TCF varia entre 0.6 e 1.30; assim, pode reduzir o número de UCP.

c.ECF

Calcula-se o ECF por

Onde pesos W são provenientes da tabela:

E o fator F (Perceived Complexity Factor) é classificado entre 0=irrelevante e 5=importante.

O ECF varia portanto entre 0.42 e 1.4.

2.Produtividade

As referências apontadas indicam uma variação da produtividade entre 15 e 30 homem-hora por UCP calculado como acima, sugerindo o uso de 20 homem-hora por UCP para projetos iniciais com o uso da técnica.

3.UCP aplicado a projetos Web simples

Aplicando-se a técnica a projetos Web simples (interfaces de cadastro, consulta, etc) e admitindo-se:

- TCF = 0.6

- UAW = não foi considerado, já que será analisado um único UC isolado

- ECF = 0.62, tomando-se os fatores como a seguir

| Fator | Descrição | Peso | F |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Familiaridade com UML | 1.5 | 3 |
| E2 | Part-time workers | -1 | 0 |
| E3 | Analyst capability | 0.5 | 5 |
| E4 | Application experience | 0.5 | 5 |
| E5 | OO Experience | 1 | 3 |
| E6 | Motivation | 1 | 3 |
| E7 | Difficult programming language | -1 | 0 |
| E8 | Stable requirements | 2 | 5 |
|  | SOMA |  | 25.5 |

Pode-se portanto determinar o número de homem-hora para cada tipo de UC

| Tipo UC | UCP | HHmin | HHmax |
| --- | --- | --- | --- |
| Simples | 1,80 | 27 | 54 |
| Médio | 3,60 | 54 | 108 |
| Complexo | 5,58 | 84 | 167,4 |

Textos de referência:

[REF1]

http://www.bfpug.com.br/Artigos/UCP/Banerjee-UCP_An_Estimation_Approach.pdf

[REF2]

http://tec.brq.com/tecnica-de-estimativa-baseada-em-use-case-point-ucp/

[REF3]

http://www.stsc.hill.af.mil/crosstalk/2006/02/0602Clemmons.pdf