## Sheet1
Etapas | Objetivo | Atividades | Produto (explicar) | Data
Levantamento de dados | Obter Marco Teórico | Análise de Literatura: | Plano de ações para o diagnóstico e identificação do grau de degradação do solo na área II da USP São Carlos | 2015-04-08
Buscar artigos, teses, pesquisas relacionadas ao solo do campus II da USP São Carlos
| Estudar Indicadores | Levantar indicadores relacionados ao acompanhamento e diagnóstico de impactos ambientais de cunho geotécnico
| Estabelecimento de contato com grupos que já trabalharam a questão do Solo no Campus | Reunião com o Grupo de Extensão GEISA - Grupo de Estudos e Intervenções Socioambientais | Ramificação de relações com quem já desenvolve trabalhos relacionados com o objeto de estudo em questão
Diagnóstico do Campus 2 | Identificar: | Visitas a campo; | Mapa e avaliação dos impactos relacionados ao solo da área II da USP São Carlos | 2015-05-13
| Erosões Laminares | Mapas de satélite;
Ravinas
Sulcos
| Voçorocas | Leitura de trabalhos já realizados
Assoreamentos
Escorregamentos
Pontos críticos de impacto
| Interpretação dos dados | Sistematização de informações;
Formatação de Tabelas;
Quadros Comparativos;
Fotografias comparativas
Diagnóstico de Responsabilidades | Compreender as responsabilidades de cada setor da universidade, referente ao uso e ocupação do solo | Visita ao CAT (Centro de Apoio Técnico) da Área II da USP São Carlos | Diagrama de atribuições municipais para gestão de áreas verdes | 2015-05-20
| Identificar ações no sentido da mitigação dos impactos causados ao solo e de planejamento para prevenir novos agravantes | Reunião com o SGA do Campus USP São Carlos
Elaboração de Propostas de Mitigação | Estabelecer propostas de mitigação dos impactos ambientais relacionados ao solo | Identificar, baseado nos impactos elencados e na situação administrativa de responsabilidades, tecnologias de mitigação de impáctos geotécnicos aplicáveis à realidade da área II da USP São Carlos | Plano Inicial de Gestão do Sistema de Áreas Verdes | 2015-05-29
Elaboração de Propostas de alternativas de sustentabilidade de uso e ocupação do solo da área II da USP São Carlos | Estabelecer propostas que auxiliem os órgãos administrativos competentes a gerir os recursos pedológicos da área II do Campus USP São Carlos, buscando uma metodologia de ocupação sustentável | Avaliar criticamente as propostas de mitigação, relacionando-as ao diagnóstico de responsabilidades gerado. | Relatório Final | 2015-06-24
Identificar melhorias de gestão
Entrega do relatório Final
Note on J4: User: Capa, apresentação de grupo, introdução/objetivo, grafico de gantt etc. (AM)