## Exe 1 e 2
Data inicio | 275
Trabalho | Data Entrega | Duração(dias)
A | 313 | 8
B | 312 | 16
C | 325 | 40
D | 314 | 5
E | 314 | 3
Fifo
Trabalho | Data Entrega | Duração(dias) | Início | término | Atraso
A | 313 | 8 | 275 | 283 | 0
B | 312 | 16 | 283 | 299 | 0
C | 325 | 40 | 299 | 339 | 14
D | 314 | 5 | 339 | 344 | 30
E | 314 | 3 | 344 | 347 | 33
EDD
Trabalho | Data Entrega | Duração(dias) | Início | término | Atraso
B | 312 | 16 | 275 | 291 | 0
A | 313 | 8 | 291 | 299 | 0
D | 314 | 5 | 299 | 304 | 0
E | 314 | 3 | 304 | 307 | 0
C | 325 | 40 | 307 | 347 | 22
SOT
Trabalho | Data Entrega | Duração(dias) | Início | término | Atraso
E | 314 | 3 | 275 | 278 | 0
D | 314 | 5 | 278 | 283 | 0
A | 313 | 8 | 283 | 291 | 0
B | 312 | 16 | 291 | 307 | 0
C | 325 | 40 | 307 | 347 | 22
CR | Data atual | 300
Trabalho | Data Entrega | Duração(dias) | Início | término | Atraso | CR
C | 325 | 40 | 300 | 340 | 15 | 0.625
B | 312 | 16 | 340 | 356 | 44 | 0.75
A | 313 | 8 | 356 | 364 | 51 | 1.625
D | 314 | 5 | 364 | 369 | 55 | 2.8
E | 314 | 3 | 325 | 328 | 14 | 4.6667

## Plan1
Data inicio |  | 130
Trabalho | Data Recebimento | Data Entrega | Duração(dias)
A | 110 | 180 | 20
B | 120 | 200 | 30
C | 122 | 175 | 10
D | 125 | 230 | 16
E | 130 | 210 | 18
Fifo
Trabalho | Data Recebimento | Data Entrega | Duração(dias) | Início | término | Atraso
A | 110 | 180 | 20 | 130 | 150 | 0
B | 120 | 200 | 30 | 150 | 180 | 0
C | 122 | 175 | 10 | 180 | 190 | 15
D | 125 | 230 | 16 | 190 | 206 | 0
E | 130 | 210 | 18 | 206 | 224 | 14
EDD
Trabalho | Data Recebimento | Data Entrega | Duração(dias) | Início | término | Atraso
C | 122 | 175 | 10 | 130 | 140 | 0
A | 110 | 180 | 20 | 140 | 160 | 0
B | 120 | 200 | 30 | 160 | 190 | 0
E | 130 | 210 | 18 | 190 | 208 | 0
D | 125 | 230 | 16 | 208 | 224 | 0
SOT
Trabalho | Data Recebimento | Data Entrega | Duração(dias) | Início | término | Atraso
C | 122 | 175 | 10 | 130 | 140 | 0
D | 125 | 230 | 16 | 140 | 156 | 0
E | 130 | 210 | 18 | 156 | 174 | 0
A | 110 | 180 | 20 | 174 | 194 | 14
B | 120 | 200 | 30 | 194 | 224 | 24
CR |  | Data atual | 130
Trabalho | Data Recebimento | Data Entrega | Duração(dias) | Início | término | Atraso | CR
B | 120 | 200 | 30 | 130 | 160 | 0 | 2.3333
A | 110 | 180 | 20 | 160 | 180 | 0 | 2.5
E | 130 | 210 | 18 | 180 | 198 | 0 | 4.4444
C | 122 | 175 | 10 | 198 | 208 | 33 | 4.5
D | 125 | 230 | 16 | 208 | 224 | 0 | 6.25