## Plan1
Data inicio | 275
Trabalho | Data Entrega | Duração(dias)
A | 313 | 8
B | 312 | 16
C | 325 | 40
D | 314 | 5
E | 314 | 3
Fifo
Trabalho | Data Entrega | Duração(dias) | Início | término | Atraso
A | 313 | 8 | 275 | 283 | 0
B | 312 | 16 | 283 | 299 | 0
C | 325 | 40 | 299 | 339 | 14
D | 314 | 5 | 339 | 344 | 30
E | 314 | 3 | 344 | 347 | 33
EDD
Trabalho | Data Entrega | Duração(dias) | Início | término | Atraso
B | 312 | 16 | 275 | 291 | 0
A | 313 | 8 | 291 | 299 | 0
D | 314 | 5 | 299 | 304 | 0
E | 314 | 3 | 304 | 307 | 0
C | 325 | 40 | 307 | 347 | 22
SOT
Trabalho | Data Entrega | Duração(dias) | Início | término | Atraso
E | 314 | 3 | 275 | 278 | 0
D | 314 | 5 | 278 | 283 | 0
A | 313 | 8 | 283 | 291 | 0
B | 312 | 16 | 291 | 307 | 0
C | 325 | 40 | 307 | 347 | 22