## Engenharia de Produção

Disciplina: SEP0402 - Pesquisa Operacional II

Rede de Eventos com Atividades nos Arcos

1) Construir as Redes de Eventos a partir dos quadros de precedências diretas abaixo:

a)

| atividade | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| precedência direta | ---- | ---- | A | B | C,D | A | E,F | C,D | B | G,H,I |

b)

| atividade | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| precedência direta | ---- | A | B | B | B | D | D | F,G | C,H | I | E,J | K |

c)

| atividade | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| precedência direta | ---- | ---- | B | A,C | C | C | F | E | D | I | E | G,H | J,K |

2) Elaborar as Redes de Eventos a partir das atividades descritas abaixo:

a) Atividades componentes de uma operação simples de montagem.

| - Preparar desenhos e listas de materiais; | - Tornear a parte 2; |
| --- | --- |
| - Obter os materiais para a parte 1; | - Polir a parte 2; |
| - Obter os materiais para a parte 2; | - Montar as partes 1 e 2; |
| - Tornear a parte 1; | - Testar o conjunto. |

b) Atividades referentes a uma troca de pneu de um carro.

| - Parar o carro; | - Abrir o porta-malas; |
| --- | --- |
| - Retirar o pneu sobressalente; | - Apanhar o macaco; |
| - Afrouxar os parafusos; | - Colocar o macaco na posição de levantar; |
| - Levantar o carro; | - Guardar a chave de fenda; |
| - Colocar o pneu sobressalente; | - Apanhar a chave de roda; |
| - Abaixar o carro; | - Retirar os parafusos; |
| - Apanhar a chave de fenda para retirar a calota; | - Recolocar a calota; |
| - Remover a calota; | - Guardar a chave de roda; |
| - Recolocar os parafusos; | - Fechar o porta-malas; |
| - Colocar o pneu vazio no porta-malas; | - Guardar o macaco; |
| - Apertar os parafusos; | - Retirar o pneu vazio; |
|  | - Prosseguir a viagem. |

Observações:

- as atividades não estão necessariamente na ordem de execução;

- as ferramentas, o macaco e o pneu sobressalente estão dentro do porta-malas;

- o número de pessoas presentes não deve ser considerado, pois se deseja apenas o planejamento (rede).

A programação, a ser feita em uma etapa posterior, deverá levar em consideração os recursos disponíveis.

c) Atividades componentes de uma operação de manutenção.

| - Espera para liberação do trecho; | - Soldar os tubos; |
| --- | --- |
| - Preparar lista de materiais; | - Ajustar os tubos e válvulas; |
| - Desligar a vazão do conduto; | - Comprar válvulas; |
| - Montar os andaimes; | - Posicionar válvulas; |
| - Desmontar os andaimes; | - Retirar tubulações antigas; |
| - Comprar os tubos; | - Isolar tubo instalado; |
| - Pré montar secções dos tubos; | - Testar quanto à pressão; |
| - Posicionar tubos pré-montados; | - Limpar o local e ligar a linha. |

3) Apresente a seguintes redes com atividades nos arcos para os seguintes projetos:

- Projeto 1: Empresa de Consultoria

| Atividade | Descrição | Atividades imediatamente precedentes | Duração (semanas) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Avaliação das necessidades dos consumidores | - | 2 |
| B | Redigir a proposta | A | 1 |
| C | Obter aprovação | B | 1 |
| D | Desenvolver os objetivos | C | 2 |
| E | Treinar empregados | C | 5 |
| F | Melhoria da qualidade em grupos piloto | D, E | 5 |
| G | Escrever relatório de avaliação | F | 1 |

- Projeto 2: Empresa de varejo

| Atividade | Descrição | Atividades imediatamente precedentes | Duração (semanas) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Organizar o departamento de vendas | - | 6 |
| B | Contratar o pessoal de vendas | A | 4 |
| C | Treinar o pessoal contratado | B | 7 |
| D | Selecionar uma agência de publicidade | A | 2 |
| E | Planejar a campanha publicitária | D | 4 |
| F | Executar a campanha publicitária | E | 10 |
| G | Conceber a embalagem | - | 2 |
| H | Montar o processo de embalagem | G | 10 |
| I | Adquirir o produto ao fabricante | - | 13 |
| J | Embalar o stock inicial | H, I | 6 |
| K | Selecionar os distribuidores | A | 9 |
| L | Vender o produto aos distribuidores | C, K | 3 |
| M | Enviar o produto aos distribuidores | J, L | 5 |

- Projeto 3: Empresa de construção

| Atividade | Descrição | Atividades imediatamente precedentes | Duração (semanas) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Escavação | - | 2 |
| B | Fundação | A | 4 |
| C | Paredes | B | 10 |
| D | Telhado | C | 6 |
| E | Encanamento Exterior | C | 4 |
| F | Encanamento Interior | E | 5 |
| G | Muros | D | 7 |
| H | Pintura Exterior | E, G | 9 |
| I | Instalação Elétrica | C | 7 |
| J | Divisórias | F, I | 8 |
| K | Piso | J | 4 |
| L | Pintura Interior | J | 5 |
| M | Acabamento Exterior | H | 2 |
| N | Acabamento Interior | K, L | 6 |