Disciplina: SEP0402 - Pesquisa Operacional II

3 Lista de exercício – CPM (Fatores TEMPO & CUSTO)

Para todas os problemas apresentar o gráfico dos custos (Indireto, Direto e Total).

1) Projeto é constituído de 6 atividades conforme segue:

| Atividades | Prec. Direta | Durações (semanas) | Custos (R$ 1.000) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Normal tN | Acelerada tA | Normal CN | Acelerado CA |
| A | - | 12 | 8 | 30 | 40 |
| B | - | 8 | 7 | 10 | 15 |
| C | - | 13 | 9 | 20 | 36 |
| D | B | 14 | 9 | 50 | 80 |
| E | B | 7 | 5 | 40 | 46 |
| F | C, E | 10 | 8 | 60 | 70 |

Custo indireto médio do projeto por unidade de tempo = R$ 6.000/semana.

2) Projeto é constituído de 9 atividades conforme segue:

| Atividades | Prec. Direta | Durações (semanas) | Custos (R$ 1.000) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Normal tN | Acelerada tA | Normal CN | Acelerado CA |
| A | - | 6 | 4 | 6 | 14 |
| B | A | 4 | 3 | 10 | 30 |
| C | - | 3 | 2 | 4 | 10 |
| D | - | 11 | 7 | 161 | 200 |
| E | B, C | 12 | 9 | 15 | 30 |
| F | B, C | 26 | 22 | 150 | 202 |
| G | A | 7 | 6 | 20 | 32 |
| H | D, E, G | 12 | 9 | 5 | 29 |
| I | F, H | 7 | 5 | 9 | 13 |

Custos indiretos: R$10,00/período

3) Dado o quadro de seqüenciação, os quadros 1 e 2 que se seguem, estudar a aceleração do projeto correspondente.

Quadro de Seqüenciação

| Antes | Atividade | Depois |
| --- | --- | --- |
| - | X | Z, Y |
| X | Y | T |
| X | Z | - |
| Y, U | T | - |
| - | U | T |

Quadro 1 - Custo Direto

| Atividades | Normal | Acelerado |
| --- | --- | --- |
|  | Tempo | Custo | Tempo | Custo |
| X | 40 | 60.000 | 28 | 120.000 |
| Y | 25 | 108.000 | 21 | 144.000 |
| Z | 30 | 45.000 | 27 | 90.000 |
| U | 12 | 240.000 | 9 | 249.000 |
| T | 4 | 100.000 | 4 | 100.000 |

Quadro 2 – Custos Indireto

| Categoria | Valores | Exemplificação |
| --- | --- | --- |
| I | 5.000/dia | 60 dias do projeto: 60 x 5.000=300.000 |
| II | Depois de concluída a atividade X: 2.500/dia – primeiros 20 dias 3.000/dia – em seguida | 30 dias: 20 x 2.500 + 10 x 3.000=80.000 29 dias: 20 x 2.500 + 9 x 3.000=77.000 28 dias: 74.000 27 dias: 71.000. |
| III (Prêmios) | Conclusão em 45 dias: 25.000 Conclusão em 60 dias: 10.000 (Entre 45 e 60: 1000/dia) | 55 dias: 15.000 50 dias: 20.000 |
| IV (Multas) | Acima de 65 dias: 2.000/dia | 66 dias: 2.000 67 dias: 4.000 68 dias: 6.000 69 dias: 8.000 70 dias: 10.000 |