Disciplina: SEP0402 - Pesquisa Operacional II

4 Lista de exercício - PERT

1) Um projeto é constituído de 9 atividades conforme os dados que seguem:

| Atividade | Precedência | to | tm | tp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | - | 2 | 4 | 12 |
| B | - | 3 | 6 | 9 |
| C | A | 1 | 2 | 9 |
| D | A | 3 | 3 | 9 |
| E | B | 1 | 2 | 3 |
| F | B | 2 | 8 | 8 |
| G | C | 1 | 2 | 9 |
| H | D, E | 4 | 5 | 12 |
| I | F | 1 | 3 | 5 |

a) Representar a REDE de EVENTOS do projeto;

b) Calcular as datas CEDO e TARDE dos eventos;

c) Calcular a FOLGA TOTAL e a FOLGA LIVRE das atividades;

d) Calcular a probabilidade da duração do projeto ser no máximo 20 semanas;

e) Calcular a duração do projeto Df, tal que Prob, (D≤Df) = 95%

2) Um projeto é constituído de 10 atividades conforme os dados que seguem:

| ATIVIDADE | PRECEDÊNCIA DIRETA | DURAÇÕES (semanas) |
| --- | --- | --- |
|  |  | to | tm | tp |
| A | -- | 1 | 2 | 3 |
| B | -- | 1 | 2 | 6 |
| C | A | 2 | 4 | 12 |
| D | B | 2 | 4 | 9 |
| E | D | 2 | 4 | 6 |
| F | A | 1 | 2 | 9 |
| G | C, E | 3 | 3 | 3 |
| H | D | 2 | 9 | 10 |
| I | F | 3 | 6 | 15 |
| J | G, H, I | 1 | 3 | 5 |

a) Representar a REDE de EVENTOS do projeto.

b) Calcular as datas CEDO e TARDE dos eventos.

c) Calcular a FOLGA TOTAL e a FOLGA LIVRE das atividades.

d) Elaborar o CRONOGRAMA PERT, indicando as chances limites de programação das atividades.

e) Calcular a probabilidade da duração do projeto ser no máximo 20 semanas.

f) Calcular a duração do projeto  Df , tal que Prob.(D Df) = 95%.

3) Construção de um novo avião

| ATIV. | DESCRIÇÃO | PREC. DIR. | DURAÇÕES (meses) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | to | tm | tp |
| A | Preparo de plano e especificações | -- | 10 | 11 | 13 |
| B | Busca de fabricação para o motor | A | 1 | 1,5 | 2 |
| C | Fabricação do motor | B | 8 | 8 | 8 |
| D | Desenho das asas | A | 4 | 5 | 7 |
| E | Fabricação das asas | D | 2 | 3 | 4 |
| F | Desenho da fuselagem | A | 4 | 6 | 10 |
| G | Fabricação da fuselagem | F | 3 | 5 | 8 |
| H | Montagem das asas na fuselagem | E, G | 1 | 1 | 1 |
| I | Testes de estrutura | H | 1 | 1 | 1 |
| J | Montagem do motor na fuselagem | C, I | 0,5 | 1 | 1,5 |
| L | Treino da tripulação | G | 4 | 4 | 4 |
| M | Provas de vôo | L, J | 1 | 2 | 3 |

4) Campanha de propaganda

| ATIV. | DESCRIÇÃO | PREC. DIR. | DURAÇÕES (semanas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | to | tm | tp |
| A | Planejamento da campanha | -- | 0,5 | 2 | 4 |
| B | Determinação da data de lanç.campanha | -- | 10 | 17 | 20 |
| C | Anúncio de jornal: redação texto | A | 1 | 4 | 6 |
| D | Anúncio de jornal: ilustração | A | 2 | 4 | 7 |
| E | Anúncio de jornal: contrato | A | 1 | 3 | 5 |
| F | Cartaz: desenho | A | 5 | 8 | 12 |
| G | Cartaz: contrato (distribuição) | A | 1 | 3 | 5 |
| H | Propag. na TV: preparação do “script” | A | 2 | 3 | 6 |
| I | Propag. na TV: contrato filmagem | A | 2 | 4 | 7 |
| J | Propag. na TV: contrato distribuição | A | 1 | 3 | 5 |
| L | Anúncio jornal: fabricação matrizes | C, D | 1 | 2 | 4 |
| M | Anúncio jornal: envio matrizes ao jornal | L, E | 1 | 1 | 1 |
| N | Cartazes: impressão | F | 0,5 | 1 | 2 |
| O | Cartazes: distribuição | N, G | 0,5 | 1 | 2 |
| P | Propag. na TV: produzir o filme | H, I | 3 | 6 | 8 |
| Q | Propag. na TV: remessa filme cia. dist. | J, P | 1 | 1 | 1 |
| R | Organização de entrevista imprensa | M, O, Q | 2 | 4 | 7 |