## Planilha1
GRUPO I:
JORGE A. ADORNO O.
CARLOS R. GALI C.
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PLANTA DE TRATAMENTO DE AGUAS
CLOACALES EM LA CIDADE DE LAMBARE SEGUM PROJETO XXX.
WORK BREAKDOWN STRUCTURE
1.0 | Trabajos preliminares
| 1.1 | Construir cercado
| 1.2 | Construir oficina
| 1.3 | Construir depósito
| 1.4 | Garantir provisión de energía
| 1.5 | Garantir provisión de agua potable
| 1.6 | Instalar baños móviles
2.0 | Movimiento de suelos
| 2.1 | Ejecutar explanación del lugar
| 2.2 | Ejecutar excavación de canales
| 2.3 | Ejecutar excavación de piletas
3.0 | Obras Civiles
| 3.1 | Ejecutar revestimiento de concreto de canales
| 3.2 | Ejecutar impermeabilización de piletas
| 3.3 | Construir casa de máquina
4.0 | Instalaciones Electromecánicas
| 4.1 | Realizar las instalaciones eléctricas
| 4.2 | Realizar las instalaciones mecánicas
5.0 | Pruebas y ensayos de las instalaciones
| 4.1 | Probar y ensayar las instalaciones eléctricas
| 4.2 | Probar y ensayar las instalaciones mecánicas
6.0 | Prueba del sistema completo
| 6.1 | Operar el sistema por tiempo definido para prueba
| 6.2 | Realizar mediciones de caudales
| 6.3 | Determinar el nivel de contaminación del efluente final
7.0 | Entrega del producto final completo: Planta de Tratamiento de
aguas cloacales.