## Página1
Projeto Atlas (Grupo 11) |  |  | Alunos
WORK BREAKDOWN STRUCTURE |  |  | Breno Wohlers
Carlos Andrés Gómez
7.1 Projeto Conceitual |  |  | Gabriel Linares Silveira Batista
7.1.1 | Benchmark de concorrentes |  | Pedro Gouveia Calil
7.1.2 | Elaboração de banco de dados |  | Victor Rodrigues e Silva
7.1.3 | Determinação preliminar da missão
7.1.4 | Construção do relatório do projeto conceitual
7.1.5 | Reavaliação de requisitos do primeiro relatório
7.1.6 | Definição final da missão
7.1.7 | Construção do relatório
7.2 Relatório de Projeto Preliminar
7.2.1 | Readequação para critérios alterados do projeto conceitual
7.2.2 | Determinação de materiais
7.2.3 | Determinação dos perfis aerodinâmicos das superfícies sustentadoras
7.2.4 | Determinação do grupo moto-propulsor
7.2.5 | Determinação dos sistemas de controle
7.2.6 | Determinação dos aviônicos utilizados
7.2.7 | Projeto de elementos estruturais
7.2.8 | Elaboração do CAD do projeto
7.2.9 | Ensaios em túnel de vento
7.3 Projeto Detalhado
7.3.1 Relatório de Projeto Detalhado
| 7.3.1.1 | Análises detalhadas de Aerodinâmica
| 7.3.1.2 | Análises detalhadas de Estabilidade
| 7.3.1.3 | Análises detalhadas de Desempenho
| 7.3.1.4 | Análises detalhadas de Cargas
| 7.3.1.5 | Análises detalhadas de Aeroelasticidade
| 7.3.1.6 | Análises detalhadas de Estruturas
| 7.3.1.7 | Análises detalhadas de Elétrica
| 7.3.1.8 | Análises detalhadas de Eletrônica e DAS
| 7.3.1.9 | Otimização Multidisciplinar do Projeto (MDO)
| 7.3.1.10 | Ensaios não-destrutivos
| 7.3.1.11 | Teste preliminares em componentes
| 7.3.1.12 | Elaboração do relatório final do projeto
7.3.2 Primeiro Protótipo de Projeto
| 7.3.2.1 | Separação dos materiais/peças/componentes
| 7.3.2.2 | Manufatura do primeiro protótipo de projeto
| 7.3.2.3 | Primeira rodada de testes
| 7.3.2.4 | Elaboração do relatório do protótipo para reprojeto
| 7.3.2.5 | Reprojeto de componentes/sistemas não aprovados nos testes
7.3.3 Segundo protótipo de Projeto
| 7.3.3.1 | Manufatura do segundo protópico com alterações
| 7.3.3.2 | Segunda rodada de testes
| 7.3.3.3 | Elaboração do relatório dos resultados dos testes em protótipos
7.3.4 Primeiro Voo Demonstrativo
| 7.3.4.1 | Preparação do piloto para pilotar um protótipo
| 7.3.4.2 | Primeiro voo tripulado
| 7.3.4.3 | Testes on air
| 7.3.4.4 | Elaboração do relatório sobre teste em voo
7.4 Homologação da Aeronave
7.4.1 | Abertura do processo de homologação junto à ANAC
7.4.2 | Diálogo entre cliente, fabricante e autoridade aeronáutica
7.4.3 | Celebração do certificado de homologação da aeronave
7.5 Construção de duas aeronaves
7.5.1 | Separação dos materiais/peças/componentes
7.5.2 | Manufatura da primeira aeronave
7.5.3 | Manufatura da segunda aeronave
7.6 Pós Projeto
7.6.1 Finalização do Treinamento e Capacitação do time de Operação
| 7.6.1.1 | Capacitação de Pilotos
| 7.6.1.2 | Opcionalidade de oferta de serviços secundários