## Sheet1
Grupo 8
Nomes: |  | Rodrigo Martins Pires
Vinicius Birindelli Caracik
Túlio Henrique Lopes Leite
Márlon Carvalho de Castro
Leonardo Oliveira Antunes
Projeto : Aeronave agrícola EA - 600
WORK BREAKDOWN STRUCTURE
1 | Projeto Conceitual
| 1.1 | Pesquisar mercado
| 1.2 | Levantar bases de dados
| 1.3 | Definir configurações iniciais
|  | 1.3.1 | Definir geometria
|  | 1.3.2 | Escolher motor
|  | 1.3.3 | Esboçar vistas da aeronave
| 1.4 | Estimar pesos
| 1.5 | Definir caracteristicas de desempenho
| 1.6 | Determinar filosofia do projeto
2 | Projeto Preliminar
| 2.1 | Calcular parâmetros aerodinâmicos
| 2.2 | Calcular elementos estruturais
|  | 2.2.1 | Determinar casos de carga
|  | 2.2.2 | Projetar longarinas
|  | 2.2.3 | Projetar nervuras
|  | 2.2.4 | Projetar fuselagem
|  | 2.2.5 | Projetar stringers
|  | 2.2.6 | Projetar trem de pouso
| 2.3 | Calcular estabilidade
|  | 2.3.1 | Calcular esbilidade estática
|  | 2.3.2 | Calcular esbilidade dinâmica
| 2.4 | Projetar sistema de controle
| 2.5 | Definir aviônica
3 | Projeto Detalhado
| 3.1 | Construir protótipos
| 3.2 | Planejar e realizar ensaios
|  | 3.2.1 | Planejar e realizar ensaio em túnel de vento
|  | 3.2.2 | Planejar e realizar ensaio em voo
|  | 3.2.3 | Planejar e realizar ensaios não destrutivos
|  | 3.2.4 | Planejar e realizar ensaios destrutivos
| 3.3 | Comparar resultados de ensaio com os estabelecidos
| 3.4 | Projetar subsistemas
|  | 3.3.1 | Projetar sistema hidraulico
|  | 3.3.2 | Projetar sistema de pulverização
|  | 3.3.3 | Projetar sistema eletrônico
3.3.4
| 3.5 | Criar Documentação
|  | 3.5.1 | Criar manual da aeronave
|  | 3.5.2 | Criar manual de manutenção
|  | 3.5.3 | Criar manual de voo
|  | 3.5.4 | Criar manual de reparo estrutural
| 3.6 | Gerar relatórios para certificação