UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

SEP 0171 – Gerenciamento de Projetos - PROF. MARCEL

EXERCÍCIO:

| ATIVIDADE | PRECED. | DURAÇÃO | M.O. | FT | FL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DIRETA |  |  |  |  |
| A | ---- | 3 | 3 |  |  |
| B | ---- | 6 | 5 |  |  |
| C | ---- | 2 | 2 |  |  |
| D | A | 4 | 3 |  |  |
| E | A | 2 | 4 |  |  |
| F | A | 7 | 3 |  |  |
| G | B,D | 4 | 4 |  |  |
| H | C,E | 3 | 3 |  |  |

ENCONTRA A MELHOR PROGRAMAÇÃO VIÁVEL, CONSIDERANDO UM LIMITE MÁXIMO DE 10 UNIDADES DE M.O. (MÃO DE OBRA) APÓS ENCONTRAR A PROGRAMAÇÃO, VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE REALIZAR UM MELHOR NIVELAMENTO.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |