# UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

# ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

# ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

# SEP0171 - GERENCIAMENTO DE PROJETOS - PROF. MARCEL

# EXERCÍCIO:

) Determinar: o menor prazo de entrega possível e o ponto de duração ótima.

| ATIV. | PREC. | DURAÇÃO (SEM) | CUSTO (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DIRETA | NORMAL | ACELER. | NORMAL | ACELER. |  |
| A | -- | 12 | 8 | 30 | 40 |  |
| B | -- | 8 | 7 | 10 | 15 |  |
| C | -- | 13 | 9 | 20 | 36 |  |
| D | B | 14 | 9 | 50 | 80 |  |
| E | B | 7 | 5 | 40 | 46 |  |
| F | C, E | 10 | 8 | 60 | 70 |  |

Indicar todas as iterações, com os respectivos: caminho crítico, opções de aceleramento, custos e a opção adotada.

Custos Indiretos.

| DUR (SEM) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUSTO INDIRETO | 116 | 120 | 124 | 130 | 132 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |