UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO -

# SEP 0171 – Gerenciamento de Projetos - PROF. MARCEL

## Exercícios - - PERT

a)

| Ativ | Prec. Diret | Estimativa (SEM) |
| --- | --- | --- |
|  |  | a | b | m |
| A | - | 2 | 5 | 3 |
| B | - | 5 | 9 | 7 |
| C | - | 1 | 5 | 3 |
| D | A | 2 | 10 | 6 |
| E | A | 1 | 6 | 3 |
| F | B | 1 | 3 | 2 |
| G | C | 3 | 8 | 6 |
| H | D | 3 | 8 | 5 |
| I | E | 0,5 | 2 | 1 |
| J | F | 3 | 15 | 10 |
| K | G | 10 | 14 | 12 |
| L | H,J | 6 | 13 | 9 |
| M | K,L | 5 | 12 | 9 |

- Determinar o TE e o (te2 p/ o projeto como um todo? Qual a possibilidade do projeto ser concluído num prazo igual ou inferior a 27 SEM?

b)

| Prec. Dire | ATIV. | a | b | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | A | 1 | 4 | 3 |
| - | B | 1 | 3 | 2 |
| A | C | 2 | 6 | 4 |
| B | D | 2 | 7 | 5 |
| B | E | 2 | 9 | 6 |
| C | F | 3 | 10 | 7 |
| C | G | 5 | 12 | 8 |
| D,F | H | 6 | 13 | 9 |
| E | I | 9 | 15 | 10 |
| I,H,G | J | 10 | 16 | 11 |

- Determinar o TE e o (te2 p/ o projeto como um todo? Qual a possibilidade do projeto ser concluído num prazo igual ou inferior a 36 SEM? Qual o prazo que garante 70% de probabilidade para o término do projeto dentro desta data?

C)

| Ativ. | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prec. Direta | - | - | - | A | A | B,D |
| a | 5 | 8 | 10 | 4 | 8 | 7 |
| m | 7 | 10 | 11 | 5 | 12 | 10 |
| b | 15 | 30 | 18 | 6 | 28 | 13 |

C1) Determinar o TE e o (te2 p/ o projeto como um todo?

C2) Qual a possibilidade do projeto ser concluído num prazo igual ou inferior a 26 dias? e 21 dias?

C3) Qual o prazo que garante 97,5% de probabilidade para o término do projeto dentro desta data?