## Pert_0
[5 empty] | ajuste 'G' |  | manter a redução do tempo de acordo com a coluna I | [5 empty] | normal |  | intensificado
Atividade | Tempo |  |  | Rede |  | Tempo (semana) |  | Custo (R$) |  |  | Redução máxima em tempo | Custo intensificado por semana reduzida | tempo mais cedo | tempo mais tarde | tempo mais cedo | tempo mais tarde
| pessimista | esperado | otimista | Tempo Ponderado |  | normal | intensificado | normal | intensificado | caminho crítico intensificado
0 – l (A) | 2.7 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 180000 | 280000 | 280000 | 1 | 100000 | 3 | 3 | 2 | 2
1 – 2 (B) | 5.4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 320000 | 420000 | 630000 | 3 | 100000 | 9 | 9 | 5 | 5
2 – 3 (C) | 13.5 | 10 | 7.5 | 14 | 10 | 10 | 7 | 620000 | 860000 | 1146666.6667 | 4 | 240000 | 23 | 23 | 15 | 15
3 – 4 (D) | 10.8 | 8 | 6 | 11 | 6 | 8 | 4 | 180000 | 360000 | 450000 | 5 | 180000 | 88 | 34 | 67 | 26
3 – 5 (E) | 8.1 | 6 | 4.5 | 9 | 3 | 6 | 2 | 90000 | 170000 | 255000 | 6 | 80000 | 32 | 32 | 18 | 18
3 – 6 (F) | 5.4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 120000 | 240000 | 360000 | 3 | 120000 | 55 | 29 | 28 | 21
4 – 7 (G) | 8.1 | 6 | 4.5 | 9 | 6 | 6 | 4 | 260000 | 340000 | 510000 | 3 | 80000 | 97 | 43 | 76 | 35
5 – 8 (H) | 5.4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 410000 | 570000 | 570000 | 1 | 160000 | 38 | 38 | 23 | 23
6 – 9 (I) | 9.45 | 7 | 5.25 | 10 | 8 | 7 | 5 | 180000 | 260000 | 260000 | 2 | 80000 | 65 | 39 | 38 | 31
7 – l0 (J) | 9.45 | 7 | 5.25 | 10 | 6 | 7 | 4 | 900000 | 1020000 | 1360000 | 4 | 120000 | 107 | 53 | 86 | 45
8 – l1 (K) | 13.5 | 10 | 7.5 | 14 | 9 | 10 | 6 | 100000 | 320000 | 400000 | 5 | 220000 | 52 | 52 | 32 | 32
8 – l2 (L) | 6.75 | 5 | 3.75 | 7 | 5 | 5 | 3 | 180000 | 260000 | 260000 | 2 | 80000 | 120 | 66 | 79 | 30
9 – l4 (M) | 9.45 | 7 | 5.25 | 10 | 8 | 7 | 5 | 180000 | 300000 | 300000 | 2 | 120000 | 75 | 75 | 48 | 48
10 – l2 (N) | 12.15 | 9 | 6.75 | 13 | 8 | 9 | 5 | 180000 | 400000 | 500000 | 5 | 220000 | 120 | 66 | 79 | 30
11 – l3 (O) | 6.75 | 5 | 3.75 | 7 | 5 | 5 | 3 | 180000 | 260000 | 260000 | 2 | 80000 | 59 | 59 | 37 | 37
12 – l5 (P) | 12.15 | 9 | 6.75 | 13 | 9 | 9 | 6 | 200000 | 380000 | 506666.6667 | 4 | 180000 | 133 | 79 | 92 | 43
13 – l4 (Q) | 14.85 | 11 | 8.25 | 16 | 11 | 11 | 7 | 180000 | 500000 | 625000 | 5 | 320000 | 75 | 75 | 48 | 48
14 – l6 (R) | 10.8 | 8 | 6 | 11 | 9 | 8 | 6 | 430000 | 490000 | 490000 | 2 | 60000 | 86 | 86 | 57 | 57
15 – l9 (S) | 2.7 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 160000 | 200000 | 200000 | 1 | 40000 | 136 | 82 | 95 | 46
16 – l7 (T) | 13.5 | 10 | 7.5 | 14 | 12 | 10 | 8 | 90000 | 270000 | 270000 | 2 | 180000 | 100 | 100 | 69 | 69
16 – l8 (U) | 10.8 | 8 | 6 | 11 | 9 | 8 | 6 | 60000 | 170000 | 170000 | 2 | 110000 | 112 | 97 | 73 | 70
17 – 20 (V) | 5.4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 160000 | 200000 | 200000 | 1 | 40000 | 106 | 106 | 74 | 74
18 – 21 (W) | 6.75 | 5 | 3.75 | 7 | 5 | 5 | 3 | 250000 | 350000 | 350000 | 2 | 100000 | 119 | 104 | 80 | 77
19 – 24 (X) | 16.2 | 12 | 9 | 17 | 12 | 12 | 8 | 148000 | 200000 | 250000 | 5 | 52000 | 153 | 153 | 107 | 107
20 – 22 (Y) | 18.9 | 14 | 10.5 | 20 | 15 | 14 | 10 | 160000 | 250000 | 312500 | 5 | 90000 | 126 | 126 | 89 | 89
21 – 22 (Z) | 6.75 | 5 | 3.75 | 7 | 5 | 5 | 3 | 220000 | 360000 | 360000 | 2 | 140000 | 126 | 126 | 89 | 89
22 – 23 (AA) | 8.1 | 6 | 4.5 | 9 | 5 | 6 | 3 | 330000 | 510000 | 680000 | 4 | 180000 | 135 | 135 | 94 | 94
23 – 24 (AB) | 17.55 | 13 | 9.75 | 18 | 13 | 13 | 9 | 100000 | 400000 | 500000 | 5 | 300000 | 153 | 153 | 107 | 107
[8 empty] | 6568000 | 10340000 | 12455833.3333
[9 empty] | 57.43% | 89.64% |  |  | 30.07%