SEP0171 Gerenciamento de Projetos

Lista 03 – Problemas com Recursos

Prazo para entrega: 13.nov.2023 (10h)

INDIVIDUAL – Manuscrito (via e_disciplina: imagem)

Questão: Limitante de Recursos: Apresentar programação viável com 9 guindastes por período de tempo no MÁXIMO. Adotar como ponto de partida a programação CEDO.

ATIVIDADE PRECED. DIRETA DURAÇÃO (SEM) Guindastes A ---- 2 3 B ---- 2 6 C ---- 1 3 D A 4 E B 5 F B 8 4 G C 3 5 H D 1 4 I E 4 2 J F,G 5 2 ATIV PDI PDT UDT UDI Tdisp FT FL FD FI A B C D E F G H I J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 A B C D E F G H I J

Questão 2) Limitante de Recursos: encontrar a melhor programação viável, considerando um limite máximo de 10 unidades de m.o. (mão de obra). Após encontrar a programação, verificar a possibilidade de realizar o melhor nivelamento desta programação.

ATIVIDADE PRECED. DURAÇÃO M.O. FT FL DIRETA A ---- 3 3 B ---- 6 5 C ---- 2 2 D A 4 3 E A 2 4 F A 7 3 G B,D 4 4 H C,E 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14