SEP0171 Gerenciamento de Projetos

Lista 04 – Aceleramento de Projetos (18h)

Prazo para entrega: 01.dez.2023

DUPLAS (identificar os nomes da DUPLA)

EXERCÍCIO Realizar as iterações para aceleramento do Projeto e montar gráfico: Custos (direto e indireto) X Tempo (duração do Projeto). Para cada uma das iterações, indicar: Folgas, caminho crítico, alternativas de aceleramento, custos diretos, custos indiretos, custos totais e opção adotada para o aceleramento.

Projeto: Dados Básicos

| ATIV. | PREC. | Duração | Custo Direto | FT | CM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DIRETA | Normal | Acel. | Normal |  |  |
| A | --- | 3 | 2 | 50 |  | 50 |
| B | --- | 6 | 4 | 140 |  | 60 |
| C | --- | 2 | 1 | 50 |  | 30 |
| D | A | 5 | 3 | 100 |  | 40 |
| E | C | 2 | 2 | 55 |  | --- |
| F | A | 7 | 5 | 115 |  | 30 |
| G | B,D | 4 | 2 | 100 |  | 70 |

| Dur | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Custo Indireto | 900 | 820 | 740 | 700 | 660 | 620 | 600 | 580 |

SEP0171 Gerenciamento de Projetos

Lista 04 – Abordagem PERT

Prazo para entrega: 04.dez.2023 (18h)

DUPLAS (identificar os nomes da DUPLA)

Responder aos itens A) e B):

| A) Ativ Prec. Diret Estimativa (SEM) a b m A - 2 5 3 B - 5 9 7 C - 1 5 3 D A 2 10 6 E A 1 6 3 F B 1 3 2 G C 3 8 6 H D 3 8 5 I E 0,5 2 1 J F 3 15 10 K G 10 14 12 L H,J 6 13 9 M K,L 5 12 9 B) Prec. Dire ATIV. a b m - A 1 4 3 - B 1 3 2 A C 2 6 4 B D 2 7 5 B E 2 9 6 C F 3 10 7 C G 5 12 8 D,F H 6 13 9 E I 9 15 10 I,H,G J 10 16 11 | Determinar o TE e o (te2 p/ o projeto como um todo? Qual a possibilidade do projeto ser concluído num prazo igual ou inferior a 27 SEM? Determinar o TE e o (te2 p/ o projeto como um todo? Qual a possibilidade do projeto ser concluído num prazo igual ou inferior a 36 SEM? Qual o prazo que garante 70% de probabilidade para o término do projeto dentro desta data? |
| --- | --- |