Termo de Abertura e Declaração de Escopo Preliminar

| Nome do projeto | CONSTRUÇÃO CENTRO TECNOLOGICO 02 | Código | CTI-02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerente do Projeto | JOAO SILVA |
| Data Inicial | 01/09/2013 | Data Final | 25/12/2013 |
| Equipe Designada | JOSE ANTONIO – GERENTE DE NETWORK ROBERTO SILVA – ENGENHEIRO CIVIL MARIA OLIVEIRA– GERENTE DE INFRAESTRUTURA |

Justificativa do Projeto

Devido ao crescimento da carteira de clientes da CJJS CORP, novos projetos foram iniciados, demandando a contratação de novas pessoas. Como os prédios existentes do site atual não suportam a nova demanda de crescimento do número de pessoas, será necessário construir um prédio adicional no site.

Objetivos (resultados esperados e necessidades de negócio a ser atendida)

Redistribuir as pessoas que atualmente estão alocadas nos prédios AA10, AA20 e AA30, em condições inadequadas, para o novo prédio AA40 Prover melhores condições das instalações (mesas, cadeira, sistema de telefonia, computadores, impressoras, ergonomia, etc), atendendo as necessidade de alocação física determinada em contrato com nossos clientes.

Principais Entregas (produtos)

Projetos (Arquitetônico, Edificações, Hidráulico, Elétrico) Edificação e Estrutura Acabamento Infraestrutura (básica, tecnológica e mobiliário)

Metas (físicas, financeiras, resultado, qualidade, prazos/marco de conclusão)

Construir um prédio com 2500m2 (100m x 25m) Capacidade para acomodar 220 pessoas em mesas individuais Capacidade para acomodar 30 pessoas, divididas em 5 salas de reunião Capacidade para 6 áreas de convivência, equipadas com máquinas automáticas de café e bebedouros Instalações sanitárias para atender 10% da população por hora Diminuir o custo de infra estrutura em R$10,00 por metro quadrado em relação aos prédios existentes Melhorar o grau de satisfação do cliente em 5% A obra deve estar concluída até o dia 25 de Dezembro, data agendada para a migração do cliente ABC para o novo site

Partes Interessadas (público-alvo, cliente/usuário, área impactada, fornecedor, patrocinador)

Clientes e Funcionários da CJJS CORP. Diretoria Executiva da CJJS CORP. Fornecedor do serviço de construção civil Concorrentes

Premissas (fatores assumidos como verdadeiros, hipóteses)

Área de construção já estará terraplanada Foi assumido que a empresa fornecedora de serviços de transportes irá prover 10 linhas adicionais para as cidades da região da CJJS CORP Taxa dolar de ¦R$2,35 para cada USD1,00

Restrições (limitações impostas ao projeto: orçamento, prazo, tecnologia, etc)

A obra deve estar concluida até o dia 25 de Dezembro O custo total do projeto deve ser menor que US$ 1.920.000 O sistema de telefonia deve ser baseado na tecnologia VoIP Não será construído um novo estacionamento, pois o site atual atende a demanda Não será construído um novo restaurante, pois o site atual atende a demanda

Riscos (lista dos riscos identificados já no início do projeto)

Projeto ser executado em um período do ano com alta densidade pluviométrica Subsolo não adequado para construção Atraso de mobililário e equipamentos importados devido a problemas alfandegários Atraso na liberação das verbas

Projetos Inter-relacionados

Projeto para determinação de itinerário de ônibus Projeto de RH para captação de recurso do mercado

Orçamento previsto (se houver)

US$ 1.920.000

Organização do projeto (distribuição inicial de tarefas)

Projetos (Arquitetônico, Edificações, Hidráulico, Elétrico) – SC & BZ Arquitura e Engenharia Ltda Edificação e Estrutura – SC & BZ Arquitura e Engenharia Ltda Acabamento – SC & BZ Arquitura e Engenharia Ltda Infraestrutura (básica, tecnológica e mobiliario) – Mobile Structures SA

Fora do escopo (o que não será atendido pelo projeto)

Não haverão corredores de interligação entre os prédios Não haverá conexão de rede wireless Não haverão armários nas mesas, somente gaveteiros